## Arkusz1
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014 - 2020 | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od sierpnia do grudnia 2016 | 300 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | zamieszczenie 2 informacji na stronie internetowej LGD | liczba wyświetleń artykułów
|  | wysyłanie Newslettera LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | sierpień/wrzesień 2016 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | liczba odbiorców newslettera
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od sierpnia do grudnia 2016 | 60 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | zamieszczenie 2 artykułów na stronach internetowych gmin z obszaru LSR | liczba wyświetleń artykułów
|  | wysłanie e-maili bezpośrednio do członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | sierpień/wrzesień 2016 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | wysłanie emaili do 100 członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | liczba wysłanych emaiili
|  | organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra. | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | Tarnów-13.09.2016, godz.14.00, Skrzyszów-07.09.2016, godz.13.00, Żabno-12.09.2016, godz.14.00, Wierzchosławice 08.09.2016, godz.16.00, Wietrzychowice-05.09.2016, godz.14.00, Lisia Góra, 06.09.2016r. godz.13.00 | ok. 200 osób łącznie | prowadzenie spotkania należy do zadań pracownika LGD, dodatkowe koszty ok. 4800 zł. | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | organizacja i przeprowadzenie 6 spotkań konsultacyjnych | listy obecności na spotkaniach, ankiety po spotkaniach
|  | opracowanie i wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | listopad/grudzień 2016 | 150 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk ulotki ok.. 5 200 zł | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | dystrybucja ok. 150 ulotek informacyjnych wśród mieszkanców obszaru LSR | ilość wydanych ulotek informacyjnych

## Arkusz2
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2 | Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od sierpnia do grudnia 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | zamieszczenie ok.2 informacji na stronach internetowych LGD | liczba odbiorców newslettera
|  | opracowanie i wysłanie Newslettera LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | sierpień/wrzesień 2016 | 15 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | opracowanie i wysłanie 1 newslettera do ok. 100 osób, | liczba wyświetleń artykułu
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od sierpnia do grudnia 2016 | 15 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | zamieszczenie ok.2 informacji na stronach internetowych LGD | liczba wyświetleń artykułów
|  | wysłanie e-maili bezpośrednia do członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | sierpień/wrzesień 2016 |  | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | wysłanie wiadomości e-mail do ok. 100 członków LGD oraz osób korzystajacych z doradztwa i konsultacji, | wydruk ze strony
|  | organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | Tarnów-13.09.2016, godz.16.00, Skrzyszów-07.09.2016, godz.15.00, Żabno-12.09.2016, godz.16.00, Wierzchosławice 08.09.2016, godz.18.00, Wietrzychowice-05.09.2016, godz.16.00, Lisia Góra, 06.09.2016r. godz.15.00 | 200 | prowadzenie spotkania należy do zadań pracownika LGD, dodatkowe koszty ok. 4800 zł. | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | organizacja i przeprowadzenie 6 spotkań informacyjnych | listy obecności na spotkaniach, ankiety po spotkaniac
|  | opracowanie i wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | listopad/grudzień 2016 | 150 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk ulotki ok. 5 200 zł | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | dystrybucja ok. 150 ulotek informacyjnych wśród mieszkanców obszaru LSR | ilość wydanych ulotek informacyjnych

## Arkusz3
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
3 | Wsparcie i dostarczenie wiedzy o sposobie realizacji i rozliczania projektów | organizacja i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji: osobiście, e-mailowo, telefonicznie, | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra | wszyscy potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | od lipca do grudnia 2016, w trakcie spotkan informacyjnych organizowanych w dniach: Tarnów-13.09.2016, od godz.14.00, Skrzyszów-07.09.2016, od godz.13.00, Żabno-12.09.2016, od godz.14.00, Wierzchosławice 08.09.2016, od godz.16.00, Wietrzychowice-05.09.2016, od godz.14.00, Lisia Góra, 06.09.2016r. od godz.13.00 | 150 | należy do zadań pracownika LGD, w trakcie spotkan , których koszty określono w ramach działania Ioraz II. | podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | Przeprowadzenie doradztwa dla ok.150 osób w ramach usług świadczonych osobiście, emailowo oraz telefonicznie, | karty doradztwa, listy obecności na spotkaniach, dokumentacja własna LGD
|  | prowadzenie dyżurów w Biurze LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | od lipca do grudnia 2016 | 50 | należy do zadań pracownika LGD | podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | przyjęcie i udzielenie ok.50 doradztwa w biurze LGD | karty doradztwa, listy obecności na spotkaniach, dokumentacja własna LGD
|  | opracowanie i wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | czerwiec-grudzień 2016 | 150 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk ulotki ok. 5 200 zł | podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | dystrybucja ok. 150 ulotek informacyjnych wśród mieszkanców obszaru LSR | ilość wydanych ulotek informacyjnych

## Arkusz4
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
4 | Ogłoszenie konkursu- | zamieszczenie informacji na stronach internetowych: LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | nie | październik/grudzień 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie 3 informacji o planowanych konkursach | liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | nie | październik/grudzień 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie 3 informacji o planowanych konkursach | liczba odwiedzin na stronach internetowych gmin
|  | zamieszczenie informacji na portalach społecznościowych | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | nie | październik/grudzień 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podniesienie poziomu wiedzy o propozycjach zawartych w LSR wśród mieszkańców, zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w realizację LSR, przy jednoczesnym podniesieniu jakości zgłaszanych wniosków konkursowych | zamieszczenie 3 informacji o planowanych konkursach | liczba wyświetleń artykułów
|  | opracowanie Newslettera LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | nie | październik/listopad 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | opracowanie i wysłanie 1 newslettera do ok. 80 osób, | liczba wyświetleń postu
|  | zamieszczenie ogłoszeń o konkursie na tablicach informacyjnych w budynach/instytucjach publicznych | tablice informacyjne Urzędów Gmin obszaru LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice a także Gminnych Ośrodków Kultury i Bibliotek | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | nie | październik/grudzień 2016 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie ok.. 6 ogłoszeń o konkursie na tablicach informacyjnych w budynach/instytucjach publicznych | dokumentacja zdjęciowa
|  | wysyłanie emaili bezpośrednio do członków LGD oraz osób korzystajacych z doradztwa i konsultacji | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | październik/listopad 2016 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | wysłanie wiadomości e-mail do ok. 120 członków LGD o | dotarcie z informacjami do 5 osób objętych wsparciem PUP oraz OPS | wydruk ze strony
|  | organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | październik/listopad 2016 | 70 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | organizacja 6 spotkań | listy obecności, dokumentacja zdjęciowa
|  | prowadzenie doradztwa w siedzibie LGD, | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | październik/grudzień 2016 | 30 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | przeprowadzenie ok.. 30 doradztwa | karty doradztwa
|  | prowadzenie dyżurów pracownika LGD w urzędzie gminy/innej instytucji na terenie LGD, | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | październik/listopad 2016 | 6 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | przeprowadzenie ok.. 6 dyzurów | karty doradztwa, listy obecności
|  | świadczenie doradztwa on-line, | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | październik/grudzień 2016 | 30 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | przeprowadzenie ok.. 30 doradztw | wydruki ze strony
|  | wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | listopad/grudzień 2016 | 150 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk ulotki ok. 5 200 zł | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | dystrybucja ok.. 150 broszur informacyjnych | liczba wydanych broszur