## 1. kampania informacyjna LSR
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014 - 2020 | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 600 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | zamieszczenie 2 informacji na stronie internetowej LGD | wydruk ze strony internetowej LGD
|  | wysyłanie Newslettera LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 200 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | wysłanie 2 Newsletterów do potencjalnych wnioskodawców | liczba odbiorców newslettera
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | zamieszczenie artykułu na stronach internetowych gmin z obszaru LSR | wydruki artykułów ze stron gmin
|  | wysłanie e-maili bezpośrednio do członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | do stycznia do grudnia 2017 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | wysłanie emaili do 100 członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | liczba wysłanych emaiili
|  | organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra. | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów- 16.02.2017 , w godz. 14.00-16.00 , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów- 15.02.2017, godz.13.---15.00 , Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno-20.02.2017 godz. 15.00-17.00, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice-21.02.2017 godz. 16.00-18.00, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice-22.02.2017 godz. 15.00-17.00, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra-23.02.2017 godz. 13.00-15.00 | 40 | prowadzenie spotkania należy do zadań pracownika LGD, dodatkowe koszty ok. 4800 zł. | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR (głównych celach, rodzajach i kierunkach wsparcia z budżetu LSR) | organizacja i przeprowadzenie 6 spotkań konsultacyjnych | listy obecności na spotkaniach, ankiety po spotkaniach

## 2. kampania inf -procedura
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2 | Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | zamieszczenie ok.2 informacji na stronach internetowych LGD | wydruk zee strony interenetowej LGD
|  | opracowanie i wysłanie Newslettera LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | opracowanie i wysłanie 1 newslettera do ok.- 100 osób, | liczba odbiorców bewslettera
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 150 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | zamieszczenie informacji na stronach internetowych LGD | wydruk informacji zamieszczonych na stronach urzędów gmin
|  | wysłanie e-maili bezpośrednia do członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,przekazanie informacji o konkurise-wymaganych dokumentach, podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | wysłanie wiadomości e-mail do ok. 120 członków LGD oraz osób korzystajacych z doradztwa i konsultacji, | wysłanych emaili
|  | organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 39A, 33-122 Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | Gmina Tarnów- sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów- 16.02.2017 , w godz. 14.00-16.00 , Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów- 15.02.2017, godz.13.---15.00 , Gmina Żabno: Gminne Centrum Kultury, ul Jagiełły 16, 3-240 Żabno-20.02.2017 godz. 15.00-17.00, Gmina Wierzchosławice: Gminne Centrum Kultury, Wierzchosławice 39A, 33-122 Wierzchosławice-21.02.2017 godz. 16.00-18.00, Gmina Wietrzychowice: Gminny Ośrodek Kultury, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice-22.02.2017 godz. 15.00-17.00, Gmina Lisia Góra, sala narad Urzędu Gminy , ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra-23.02.2017 godz. 13.00-15. | 40 | prowadzenie spotkania należy do zadań pracownika LGD, dodatkowe koszty ok. 4800 zł. | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | organizacja i przeprowadzenie 6 spotkań informacyjnych | listy obecności na spotkaniach, ankiety po spotkaniac
|  | opracowanie i wydanie broszur informacyjnych w zalezności od zmiany istniejącej procedury | Skrzyszów, siedziba biura ZPT | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od marca do grudnia 2017 | 300 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk broszur ok. 5 200 zł | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o kryteriach wyboru operacji,podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | dystrybucja ok. 300 broszur informacyjnych wśród mieszkanców obszaru LSR | oświadczenie LGD o wydanych broszurach informacynych

## 3. Wsparcie i dostarczenie wied
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
3 | Wsparcie i dostarczenie wiedzy o sposobie realizacji i rozliczania projektów | organizacja i przeprowadzenie szkolenia | Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, | beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | Gmina Skrzyszów- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, 05.09.2017 godz. 13.00-15.00, | 15 | prowadzenie spotkania należy do zadań pracownika LGD, dodatkowe koszty ok. 75 zł. | podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów | organizacja i przeprowadzenie szkolenia | lista obecności
|  | prowadzenie dyżurów w Biurze LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 15 | należy do zadań pracownika LGD | podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | przyjęcie i udzielenie 15 doradztwa w biurze LGD | karty doradztwa, dokumentacja własna LGD
|  | opracowanie i wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych | tak | od czerwca do grudnia 2017 | 300 | opracowanie treści należy do zadań pracownika LGD, koszty opracowania projektu graficznego oraz wydruk broszury ok. 5 200 zł | podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów | dystrybucja. 300 broszur informacyjnych wśród mieszkanców obszaru LSR | oświadczenie LGD o wydanych broszurach informacynych

## 4. ogłoszenie konkursu
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
4 | Ogłoszenie konkursu | zamieszczenie informacji na stronach internetowych: LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | kwiecień, maj, wrzesień 2017 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenia ogłoszenia w ramach każdego naboru | wydruk informacji ze strony internetowej LGD
|  | zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | kwiecień, maj, wrzesień 2017 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie ogłoszenia w ramach każdego naboru | wydruk artykułu ze strony urzędu gminy
|  | zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | kwiecień, maj, wrzesień 2017 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie informacji o ogłoszeniu w ramach każdego naboru | wydruk informacji ze strony portalu społecznościowego
|  | opracowanie Newslettera LGD | Skrzyszów-siedziba biura LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 160 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | opracowanie i wysłanie 2newsletterów do 160 osób, | liczba odbiorców newslettera
|  | zamieszczenie ogłoszeń o konkursie na tablicach informacyjnych w budynach/instytucjach publicznych | tablice informacyjne Urzędów Gmin obszaru LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice a także Gminnych Ośrodków Kultury i Bibliotek | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | 5 ogłoszeń o naborze na tablicach informacyjnych każdej gminy | dokumentacja zdjęciowa

## 5.Przekazanie informacji o wyni
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
5 | Przekazanie informacji o wynikach konkursu | ogłoszenie wyników konkursu -informacje na stronie internetowej LGD | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | po zakończonych i roztrzygniętych konkursach ( do 45 dni od zakończenia konkursu) | 80 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji o wynikach konkursu | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk informacji ze strony www
|  | zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | po zakończonych i roztrzygniętych konkursach ( do 45 dni od zakończenia konkursu) | 60 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji o wynikach konkursu | zamieszczenie artykułu na portalach społecznościowych (przede wszystkim Facebook) | wydruk ze strony portalu spolecznościowego

## 6. Podumowanie roczne LSR
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
6 | Podsumowanie roczne LSR | zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | 2017-12-01 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk artykułu ze strony www
|  | newsletter | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | 2017-12-01 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | wysłanie newslettera do ok. 100 odbiorców | liczba odbiorców
|  | informacje na stronie internetowej gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | 2017-12-01 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie informacji na stronie internetowej każdej gminy | wydruk artykułu ze strony www
|  | wydanie broszur informacyjnych | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | 2017-12-01 | 150 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | dystrybucja wsód 150 osób | oświadczenie LGD

## 7. Aktualizacja LSR
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
7 | Aktualizacja LSR i/lub dokumentów związanych z naborem | zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk ze strony LGD
|  | newsletter | Skrzyszów-siedziba LGD | wnioskodawcy, w szczególności: osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych i mieszkańcy obszaru LGD (w tym także przedstawiciele grup defaworyzowanych) | tak | od stycznia do grudnia 2017 | 100 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji nt. zaktualizowanych dokumentów | opracowanie i wyslanie newslattera do 100 osób | liczba odbiorców